2021年度武汉市汉阳区教育局整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

汉阳区教育局2021年部门整体绩效评价自评得分为100.00 分，评价等级为优。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年部门预算数206,278.2万元，执行数	197,226.89万元，预算整体执行率为95.61%。

2.完成的绩效目标。

年度目标1：坚持服务群众，全面加快推进学校建设。

汉阳区通过发行地方政府专项债方式，融资1.43亿元对20所幼儿园进行改扩建，并将其开办成公办幼儿园，其中16所幼儿园将全部于秋季正式开园，办学规模132个班，新增学前学位3960个，进一步为汉阳区居民提供优质的学前教育资源，解决人民群众关心的“入公立园难、入私立园贵”问题。

为积极应对汉阳适龄人口激增，汉阳拓宽融资渠道，通过PPP模式建设、与企业共同建设学校、发行地方政府债券等方式，为学校筹集建设资金全力推进学校建设。其中龙阳中学等8所学校PPP模式建设项目已经按计划工期进行，2021年共投入PPP筹集建设资金2000万元，今年9月，国博三小等5所新建小学投入使用，新增小学学位5940个，极大缓解我区入学压力。地方政府一般债券今年已发行7495.93万元，实施三里坡小学、西大街小学、第二十三高中改扩建工程，提升了学校的办学条件，缓解入学压力。

入学招生平稳有序。今年我区小学、初中在校生较去年分别净增4000人和1700人，同时义务段入学对口服务范围涉及调整的社区总数高达25个，我们科学谋划，预设风险，克服困难，做到应收尽收，未发生任何舆情风险。

年度目标2：坚守守安全底线，坚守纪律红线，坚守质量生命线，促进教育提质增效。

遵守战时值班备勤工作纪律，落实干部值守阵地前移机制，持续加大校园安全巡查和排查力度，各校严格执行校园封闭管理制度，学校100%全覆盖，排查、消除学校安全隐患，保证校舍安全。

维护“一键式”报警服务器，安防硬件提档升级，构建了学校安全“网格化”管理格局，确保全系统安全稳定万无一失。

开展经济责任审计和离任审计按年度计划100%开展。

2021年汉阳区共认定公益普惠性民办园84所，对普惠性民办幼儿园按照文件标准和实际办园等级、幼儿数等给予补助经费，预计补助资金4199万元，并对其收费限价，完成“普惠性在园幼儿占比达到80%以上”的目标，让公益普惠资源惠及更多幼儿。

年度目标3：坚持素养提高，全面加强教师队伍建设。

招聘聘用制及事业编教师529人，有效满足了新建学校用人需求和教育改革发展需要。

教师师德考核参与率100%。

设立特级教师后备库，成立第六届区名师工作室13个，设立省名师基地校8所、区名师基地校26所。科学实施教师管理。

扎实开展教师轮岗交流。义务段教师区内专职交流174名，完成19所学校教师专业发展评估。二桥中学张婷婷老师获评省“十佳师德标兵”，墨水湖小学张庆老师获评省“荆楚好老师 ”，三寄宿中学韩玉荣老师获评市“大城工匠”，武汉三中徐杨老师获评市“最美教师”，还有一批优秀教师执教“金课”在省、市级比赛中获一等奖。

年度目标4：区域教育治理水平不断提升。

国际理解教育探索研究持续深入。依托省对外交流中心合作项目，通过“引进来-用起来-走出去”三段发展方式，从汉阳教育国际化规模、汉阳国际化教育特色两方面开展工作。翠微中学、三寄宿中学高分获评武汉市国际理解教育示范校。国际理解课程在玫瑰园小学、钟家村小学新区分校、弘桥小学等6所学校落地。部分高中学校尝试开设了法语、日语等小语种高考课程。

强化“劳动实践”重要育人作用，构建“六个三位一体”劳动教育工作框架，区域特色劳动教育表达不断丰富。区域教育案例《劳动无处不教育》在全国第二届中小学实践教育论坛上做大会交流；率先在全省开发区域劳动教育读本《爱上劳动》，“劳动教育经验”入选省教育厅专刊；晴川初中等3校在省市劳动教师及管理干部培训活动中作经验交流；德才小学等3校劳动教育案例在湖北教育、光明日报、教育家杂志连载。

智能技术赋能教育现代化，“智慧教育”品牌影响力不断提升。“中央电教馆中小学虚拟实验教学试验区”落户汉阳，成为全国首个区域培训示范区；区域智慧教育案例连续2年在《中国智慧教育区域发展研究报告》发表；教育信息化课题入选省级重点课题和专项课题7个。汉阳区获评“教育部科技司2020年网络空间应用普及活动”优秀区域、 4名教师在全国中小学信息技术创新与实践大赛中荣获发明创新奖、芳草小学教育云指数排名全市第一、空间应用普及获评全国优秀学校，翠微中学、晴川初中、玉龙幼儿园被评为全国头脑奥林匹克示范学校。

区委、区政府督办件办复率100%；人大议案、建议案和意见办理满意率100%以上；政协提案和建议案满意率100%.

- 未完成的绩效目标。

部门预算执行率未完成，主要是部分基本建设项目，正在验收结算审计付款过程中，增加了周期。

学生体育艺术活动经费预算执行率未完成，因为武汉疫情防控要求最大限度减少人员流动、聚集。

（三）存在的问题和原因

核实和评述上年度结果应用情况：

部门高度上年度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将自评报告绩效目标在人民政府门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

2021年度绩效问题和原因：

2021年存在一些问题：教师队伍建设规划不够，措施有限。课程建设粗放有余，精细不足；教育教学均衡化发展水平有待提升，学段之间、校际之间、学科之间发展不均衡有待解决；教育评价机制有待优化。

（四）下一步拟改进措施

一是党建引领，不断加强党对教育工作的全面领导

深入推进“三心”党建品牌建设，提升党建工作强化教育系统党员活动的中心阵地作用，全面落实支部规范化建设，全面加强党员队伍管理。筑牢党员干部理想信念根基，提升履职创新能力，锤炼过硬作风，促进干部担当作为。坚持以深化党风廉政建设为牵引，纵深推进全面从严治党，增强廉洁从教的自觉性，弘扬党的优良传统和作风，争创清廉学校，打造教育系统风清气正的干事创业生态。

二是提质强校，加快推进区域教育优质均衡发展格局

聚焦“家门口的好学校”建设。2022年全力推进墨水湖中学等3所中小学和万科金域国际配建幼儿园等6所幼儿园建设，确保2022年9月顺利投入使用，拟启动方岛小学、汉钢初中、芳草小学北校区、二桥中学芳草校区等4所学校新改扩建项目。均衡布局三个中心。构建区教育局指导、教育中心主导、家校社多方参与的组织机制。完善三个教育中心建设方案，建立中心例会制度、项目负责人制度、工作定期汇报制度、项目绩效考核制度等工作机制。深入推进学区集团化办学。幼儿园以帮扶民办园规范发展为重点，小学以集团化办学为重点，初中以学区制管理为重点，持续推动落实学区“四个共享”机制;探索学区、集团项目驱动运行和“增值评价”机制，跨学段成立钟家村、二桥、四新三个立体学区，将“学区共同体”升级为“中心共同体”。

三是梯级培养，加快构建优秀教育人才体系

加快青年教师成长速度。出台《新教师培训工作指导手册》，构建并完善新教师培训体系，从教学基本功、课堂教学能力、班级管理能力、教育科研能力等方面开展多样化的岗位培训。全力推进名师、名校长培养工程。完善区校两级教师队伍建设梯队培养规划，对标全国、省、市荣誉称号打造名师序列。加强干部队伍厚度，实施“3311计划”，聘请省市区知名校长组建指导团队，对年轻干部进行“传、帮、带”，促进干部梯队迅速成长。

四是五育并举，不断推动学生“全方位”发展

改进评价方式。建立日常参与、体质监测和专项运动技能测试相结合的考查及反馈机制，改进艺术类课程考查方式，探索学生、家长、教师以及社区等共同参与的学生综合素质评价方式。构建“三全育人”品质德育体系，制定《汉阳区品质德育工作方案》，建立高品质、多维度的育人网络，形成横向链接、纵向贯通的汉阳德育一体化衔接机制，不断优化品质德育环境。推进“双减”和“五项管理”工作。让教育回归校园，以“双减”推动“质效双增”，促进学校提高课堂教学水平、作业管理水平、课后服务水平，切实做到教师应教尽教，学生学足学好。

五是突出亮点，持续打造“有温度”的教育品牌

强化点面结合，深化局校联动，以具体项目提升品牌实效性、扩大品牌影响力，以品牌打造带动“品质教育”各项工作取得新进展、新突破。“大思政德育”着力对质量提升的促进作用，打造“多维育人网络”，做实“图说新语”项目，打破学段、学科壁垒，构建小初高一体化思政育人体系。“智慧教育”着力技术赋能对教育治理体系与治理能力现代化的辅助作用，打造“市区校一体化平台”，做实“教育信息化2.0行动计划” 推进不同层次实践应用。“劳动教育”着力培养学生报效国家、奉献社会的家国情怀。着重打造“综合实践基地”，做实“资源图谱”项目，开展不同学段交流展示活动。同时在学科素养提升、家校共育方面进行探索，打造新的品牌增长极。

与预算安排相结合情况：

进一步完善教师补充机制。希望市局会同有关部门加强顶层设计，根据课程标准、所处学段、办学规模、教育改革等教育基本情况以及教育现代化、新型城镇化、二孩政策、高考改革等教育发展新情况研究制定编制标准，核定教师编制总量。同时，根据教育发展现状，打破“退三补一”机制，完善教师补充机制。

重新核定公办园收费标准。公办幼儿园现行收费标准于2014年8月制定，距离现在已经过去6年。随着物价和用工成本的不断上涨，现行收费标准无法维持园所正常运转，一方面制约了幼儿园的发展，另一方面随着公办和民办幼儿园越来越大的收费差距成为了招生的主要矛盾。为顺利完成公办幼儿园在园幼儿占比达到50%的工作目标，满足老百姓对学前教育的美好期许，建议市教育局重新核定公办幼儿园的收费标准。

对资源紧缺区予以倾斜。近年来，随着经济结构的调整和大量楼盘交付入住，汉阳区人口一直属于“净流入”状态，全区入学（转学）儿童人数每年净增数千人，学位供给压力巨大，区政府倾尽全力加大对教育的投入，新建学校、招聘教师。据测算，“十四五”期间我区学位供给仍然处于高压形势，希望市教育局在资金分配、政策制定上能予以关注和倾斜。

二、佐证材料

（一）基本情况

简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

坚持“三线并举”：持之以恒地坚守安全底线，为安全平稳发展筑牢堤坝；坚守纪律红线，为锻造优良作风定盘压舱；坚守质量生命线，为持续争先进位增添底气。

建强“三个教育中心”：均衡布局钟家村地区教育示范中心、二桥地区教育发展中心、四新地区现代教育中心，通过“三个教育中心”和谐共生、协同共进，形成汉阳教育既鼎立鼎兴又各领风骚的发展大格局。

打造“四个品牌”。对标区委总体部署，结合改革开放40年来汉阳教育形成的亮点经验，重点打造“立德树人、四有教师、学校特色、基层党建”四个品牌，加快形成在全市、全省乃至全国教育界有一定影响力的新名片和新标杆。

落实疫情常态化精准防控。

（二）部门自评工作开展情况

汉阳区教育局高度重视部门整体绩效评价工作，及时召开专题会议进行布置，向直属学校(单位)明确各项任务和要求，确保绩效评价工作顺利开展。

检测整体支出进展与实施效果，根据评价指标对整体支出的实施过程进行评价，对整体支出进行监督、管理，了解整体支出的过程、结果，判断是否科学、合理和有效。

通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系，指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标、年初目标值、实际完成值、得分值，以此评价每个指标的最终得分。

通过对财务报表、会计凭证、工作报告和业务台账等基础资料的审核和分析，对部门整体绩效指标体系进行评分，以最终得分来评价部门整体的绩效，在此基础上，形成绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

- 1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2021年部门预算数206,278.20 万元，执行数197,226.89 万元，预算整体执行率为95.61%。部门预算执行率未完成，主要是部分基本建设项目，正在验收结算审计付款过程中，增加了周期。学生体育艺术活动经费预算执行率未完成，因为武汉疫情防控要求最大限度减少人员流动、聚集。

- 2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

汉阳区教育局根据部门职能制定了年度工作计划和绩效目标，并围绕计划和目标开展业务工作，2021年教育局学前教育、小学教育、中学教育、职业教育、校舍建设、新冠疫情防控等产出指标的绩效目标全部完成。

一是用智能技术赋能教育现代化，“智慧教育”品牌影响力不断提升。“中央电教馆中小学虚拟实验教学试验区”落户汉阳，成为全国首个区域培训示范区；区域智慧教育案例连续2年在《中国智慧教育区域发展研究报告》发表；教育信息化课题入选省级重点课题和专项课题7个。汉阳区获评“教育部科技司2020年网络空间应用普及活动”优秀区域、 4名教师在全国中小学信息技术创新与实践大赛中荣获发明创新奖、芳草小学教育云指数排名全市第一、空间应用普及获评全国优秀学校，翠微中学、晴川初中、玉龙幼儿园被评为全国头脑奥林匹克示范学校。全国智慧教育示范区现场会正筹备在我区召开。

二是强化“劳动实践”重要育人作用，构建“六个三位一体”劳动教育工作框架，区域特色劳动教育表达不断丰富。区域教育案例《劳动无处不教育》在全国第二届中小学实践教育论坛上做大会交流；率先在全省开发区域劳动教育读本《爱上劳动》，“劳动教育经验”入选省教育厅专刊；晴川初中等3校在省市劳动教师及管理干部培训活动中作经验交流；德才小学等3校劳动教育案例在湖北教育、光明日报、教育家杂志连载。

三是聚力深化学科育人，“大思政”德育品牌日益凸显。二桥中学张婷婷老师“最美思政课”在全省展示，武汉三中朱宝骏老师思政课在市教育电视台展播，均获得好评；区域思政教育读本《我和我的武汉》《我把武汉讲给你听》《图说新语》被学习强国、掌上武汉、长江日报等多家媒体重点宣传。

四是国际理解教育探索研究持续深入。依托省对外交流中心合作项目，通过“引进来-用起来-走出去”三段发展方式，从汉阳教育国际化规模、汉阳国际化教育特色两方面开展工作。翠微中学、三寄宿中学高分获评武汉市国际理解教育示范校。国际理解课程在玫瑰园小学、钟家村小学新区分校、弘桥小学等6所学校落地。部分高中学校尝试开设了法语、日语等小语种高考课程。二是教育教学成绩取得突破。坚守课堂主阵地，立足改革促发展。深入开展“基础教育精品课”活动，举办全区“十百千万智慧课堂”大比武，选树区级“十佳智慧课堂教学模式”，遴选100节区级基础教育精品课。推进新时代课堂教学创新转型,与华中师范大学教育学院合作区域学习力课堂研究项目。2021年高考、中考再创佳绩：全区高考重本上线率52.73%，本科上线率93.6%，600分以上351人，人数和比例增幅均有大幅提升。全区被清华北大录取6人，被中国美院、中央美院等顶尖艺术院校录取7人。中考全区普高上线率56%。三职教中心连续2年取得全市职校技能高考最高分，学前教育专业本科上线率、“3+2”转段考试通过率在全市靠前。

五是教育保障能力得到提升。首先是快速扩大学位供给。钟家村明德小学等5所小学投入使用，新增校舍面积14万方，新增学位5940个；15所幼儿园投入使用，新增幼儿园建筑面积4.4万方，新增学前教育学位3960个，各方反响良好。其次是入学招生平稳有序。今年我区小学、初中在校生较去年分别净增4000人和1700人，同时义务段入学对口服务范围涉及调整的社区总数高达25个，我们科学谋划，预设风险，克服困难，做到应收尽收，未发生任何舆情风险。最后是做好课后托管服务。切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来,将“双减”工作作为当前一项重要政治任务和重大民生工程,及早谋划全区义务段学校课后服务方案，全区教师注册成为志愿者，踊跃投身课后托管服务。以“品质教育”建构为主导，创新课后服务形式，力求“服务项目多样化、服务管理信息化、服务需求个性化”，切实提高课后服务质量。楚才小学等一批学校课后服务工作被媒体宣传，全区学校家长反响热烈。

- 效益指标完成情况分析。

效益指标完成体现在提升了素质教育及内涵发展，均衡发展教育，提升了校园环境。

坚持服务群众，全面加快推进学校建设。装备、办学水平的稳步提档升级，启动省级义务教育优质均衡发展示范区创建工作，满足汉阳区学位供给要求，学校设施设备环保达标，创建“中央电教馆中小学虚拟实验教学全国实验区”，高水平建成汉阳区智慧教育基础设施。

坚守守安全底线，坚守纪律红线，坚守质量生命线，促进教育提质增效。职业教育毕业生的就业率为100%；提升了全学段教育质量，每年开展全学段优课评比活动，优化教学常规规范管理；无校舍安全事故；构建“1+N”教育质量评价体系，引领汉阳教育内涵式发展。

坚持素养提高，全面加强教师队伍建设。学校100%全覆盖以政治课为核心，开展大思政建设。各学段遴选2-5所学校的育人模式进行推广，进行“学校特色”的品牌打造；开展好学校“一校一特”特色体育、艺术项目，每位学生掌握“1＋1”项运动、艺术技能；

疫情防控取得胜利，全区学校幼儿园培训机构未发生一起防疫安全事故。

- 满意度指标完成情况分析。

学校满意度为95%；全面加强教师队伍建设，受训教师满意度95%，幼儿园培训机构未发生一起防疫安全事故，师生满意度100%，汉阳区防疫指挥部满意度100%。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

项目完成或进行评价后，及时收集整理项目指标，建立部门内部指标库；积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关会议，积极引导各项目科室增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性；过程中加强项目监管，督促项目进度，对完成项目抽查。

绩效自评工作中需改进的问题：强化部门内部监督机制建设；积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系； 针对各项目具体细化绩效指标、年度目标； 建立绩效指标项目库管理，项目定期申报进度及完成情况，完成内容等。

（五）其他佐证材料