2022年度武汉市汉阳区教育局整体绩效自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）部门（单位）整体绩效自评得分

汉阳区教育局2022年部门整体绩效评价自评得分为100.00 分，评价等级为优。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年部门预算数203,464.21万元，执行数	186,556.48万元，预算整体执行率为91.69%。

2.完成的绩效目标。

年度目标1：加大建设投入，改善办学条件，教育资源配置更优更强。

一是全速推进中小学建设。完成墨水湖二小、陶家岭小学、建港中学、墨水湖中学等7所学校新改扩建，新增建筑面积11万方，新增学位5538个。国博四小、方岛小学、汉钢初中、五里村小学4所学校建设的各项工作有序推进。

二是大力举办公办幼儿园。投入8250万元对国博D9等10所幼儿园进行整体改造，投入财政资金677万元，回购前期由大桥局完成装修的世纪金桥幼儿园，新增学位2970个。

三是大力推进集团化办学办学模式改革。优化组织架构，全区集团校达到10个，涵盖全区义务段学生总数52.6%。激发各集团校办学活力，大力推进“矩阵式”管理模式，大力开展“壮腰工程”和“治薄行动”。全区义务段学校成功创建市级达标校27所。弘桥中学成功创建市级示范高中。中国教育报专题报道我区集团化办学经验。汉阳区集团化办学案例入选教育部“教育这十年”案例集。全市“新建义务教育学校快速优质成长共同体建设现场推进会”在我区召开。

年度目标2：创新特色发展，力促公平优质，整体办学水平更高更稳。

一是注重养成教育，素质教育深入实施。聚力“双减”提质增效，构建课后服务“课程链”，深入推广学生社团活动，高质量推动课后服务转向课后育人，区内学子屡创国际国内竞赛佳绩。二桥中学杨佩琪同学蝉联国际渡江节女子组冠军并入选国家游泳队，即将出征世锦赛和亚运会。汉阳学子在全国青少年模拟飞行锦标赛上斩获2金4银2铜。晴川初中在全国中学生水科技发明比赛暨斯德哥尔摩青少年水奖中荣获一等奖，并代表中国在国际上交流。三寄宿中学在全国青少年创新发明大赛选拔赛中获一等奖2项，并在全国展演。翠微中学女足在U13组比赛中夺得省运会冠军。

二是强化教育研究，课程改革不断深化。着力推进数字赋能课堂教学，引导各校构建智能时代背景下的教学模式。组织“上好每节常规课”主题活动，大力开展“教学质量月”活动。深化彰显“智慧课堂”特征的“课堂教学模式”，探索推进“智能+”条件下差异化教学和个性化学习的复合型教学模式；以“模式再出发”优质课骨干赛、新秀赛、“新课标+智慧课堂”团队赛为载体，推广新一轮“智慧课堂教学模式2.0”，完善丰富各校原有教学模式，强化教学常规管理，切实提升常态课堂教学质量。开展教育部“基础教育精品课”活动，遴选100节区级基础教育精品课。与华中师范大学教育学院战略合作，启动区域“学习力”课堂研究项目。市教育局两次在汉阳区召开工作现场会，推广我区课堂模式建构经验。7所学校获武汉市基础教育成果奖，钟家村小学、晴川初中获湖北省优秀基础教育成果奖。

三是聚焦中心任务，教学质量不断提升。聚力教育教学中心，教学质量稳中有升，多项指标位居全市前列，全面实现优秀学生“汉阳造”。2020年—2022年，全区高考重本升学率从50%上升至55.6%，连续三年位列全市第二；中考普高升学率从54%上升到56.7%，已连续五年位列全市前三。武汉三中高考重本率和600分以上人数均在全市九大名高中排名靠前，多人考入清华、北大等国内名校。三寄宿中学中考全市前100名和绝对高分人数多次位列全市第一。2023年高考成绩揭晓，历史类卢伯川同学以669总分摘得全市状元，位列全省第六名；物理类王珂雪同学以705总分位列武汉市第三名，全省第九名；武汉三中为武汉市唯一拥有湖北省文理前十名的学校。全区600分以上人数达490人，物理类、历史类一本率均位列全市第二，合计1127人，占比57.12%。北大、清华录取人数有望达到7人。

四是聚焦品牌特色发展。“智慧教育”品牌更具影响，区域智慧教育案例《构建教育大平台建设智慧教育新生态》获评全国基础教育优秀工作案例。汉阳区和三寄宿中学成功入选信息化与基础教育均衡发展省部共建协同创新中心实验区、实验校。二桥中学在2022全球智慧教育大会经验分享。“大思政”品牌凸显内涵，以“图说心语”为载体的主题教育活动持续深入开展，以感恩教育为主题的《我和我的老师、我和我的学校》区域大思政教育读本编撰完成。劳动教育获得认可，全市劳动教育现场推进会在我区召开。在全省率先发布区本劳动实践指导手册《爱上劳动》。区域劳动教育成果被学习强国、湖北日报等主流媒体专题报道，并在全省大会推介。国际理解教育持续深入，成功召开“课程架起知音桥”国际理解教育推进会，情智学校、钟家村寄宿学校、七里小学获评武汉市国际理解教育示范校。

年度目标3：加强教师队伍建设，锤炼工匠之师。

一是健全工作机制，师德师风正面导向。牢牢坚持师德师风第一标准，从教育、宣传、考核、监督和奖惩五个方面构建师德建设工作机制，厚植“匠心”，打造“工匠之师”。连续开展五届“四有教师”评选活动，涌现了一大批师风师德先进典型。张婷婷获评湖北省“十佳师德标兵”，张庆、徐元淑、易琛、获评“荆楚好老师”，徐杨获评武汉市“最美教师”，罗正丽获评“楚天园丁奖”。“书信校长”韦莉先进事迹被全国各大媒体官方报道，展示了汉阳教师“仁德之师”高尚形象，获评“武汉楷模”“荆楚楷模”“最美教师”“劳动模范”等称号。

二是强化选种育苗，综合能力持续提升。三年来通过多渠道补充教师、开展竞赛活动、征文比赛等形式，提升教职工能力水平，打造了一支素质过硬的教师队伍。补充事业编教师357名、合同制教师1221名，小学教师大专以上学历达95%，初中、高中教师本科以上学历分别达90%、100%。先后成立六届“名师工作室”，近百名区内外名师与千余名青年骨干教师签约开展师徒结对。实施“青蓝工程”，以团队竞赛、个人通关等形式开展新教师适应力、合格力、胜任力“三力”培训，帮助尽快适应工作岗位。

三是继续选优树强，骨干教师培养持续推进。启动领军教师“231”培养工程，选拔了一大批理想坚定、甘于奉献、潜力突出的教师作为骨干大力培养，打造了一支素质过硬的教师队伍。黄群芳、熊菲获评湖北省“名师工作室”主持人，肖晓萍等4名教师获评省特级教师，韩玉荣等3名教师获评享受市政府专项津贴人员。赵高峰、姜欢入选武汉英才培支专项人才项目，邹勤等6名教师获评武汉市首届智慧教育优秀教师，另有区学科带头人170名、区优秀青年教师270名。

年度目标4：区域教育治理水平不断提升，教育管理迈上新台阶。

一是办学行为持续规范。建立健全全区域督学责任区制度，不断细化监督管理措施，办学行为规范有序。持之以恒抓好“双减”政策落地落实，全区义务段教师全员参与，开展“5+2”“作业辅导+素质活动”相结合的课后服务，体现了“城市温度，教育温情”。大力压减校外培训规模，义务段学科类培训机构从147家压减到10家，压减率93.2%。全面执行 “三限一监管”（限价、限时、限作业、资金监管）管理措施，全面落实监管服务平台的信息化管理，建立风险预警和应急处置机制，全区培训机构100%进入平台监管，资金监管账户核验通过率98.10%，支付渠道开通率89.87%。近三年，全区发生多起培训机构“暴雷跑路”事件，涉及资金千余万，我们第一时间进行处置，采取协调其他机构“代为消课”等方式，切实保障了群众利益。2023年6月，教育部校外教育培训监管指导组实地检查汉阳区，我区经验做法在教育部《“双减”改革每日快报》上刊发。

二是校园安全持续强化。始终坚持“安全底线”思维，不断夯实校园安全基石。构建“横到边，纵到底，上到顶，下到地”安全网格化管理体系和“互联网＋安全”综合监管平台，实现安全监管不留盲区。加大“人防、物防、技防”投入，全区205所学校、幼儿园“一键报警”和视频监控与公安联网达到100%。加大隐患排查力度，三年来包校干部共下校700余次开展校园安全隐患排查，不留死角。积极开展心理健康、消防安全、交通安全“防电诈”“防溺水”等安全教育活动40余次，共300万人次参加，不断增强师生安全意识。全面推行“警校家”工作，公检法三部门联合为全区学校、幼儿园选派法治副校长，共同构建校园安全防线。

三是教育公平持续保障。严格落实《义务教育法》，保障学生入学权。全区义务教育段学校入学率100%，三类残疾适龄儿童少年入学率100%，区内进城务工人员随迁子女义务段公办学校入学率100%。加强学生资助规范管理，全面推进精准资助和资助育人，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。近三年办理生源地信用助学贷款、发放高中、中职助学金、义务段家庭困难学生资助、中职减免学费、学前教育助学金共计金额1636万元，惠及学生14181人次。

- 未完成的绩效目标。

部门预算执行率未完成，主要是部分基本建设项目，正在验收结算审计付款过程中，增加了周期。

（三）存在的问题和原因

核实和评述上年度结果应用情况：

部门高度上年度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将自评报告绩效目标在人民政府门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

2022年度绩效问题和原因：

2022年存在的问题：

学位供给还需进一步增加：近年来，我区新建学校数量在全市位居前列，极大缓解了全区适龄儿童入学需求。但是汉阳正处在建设发展期，大量外来人口迁入导致人口急剧增长，学位供给压力依然存在，同时由于区域分布不均衡，有些区域学位供给缺口偏大。在新建学校划片调整过程中，服务范围内的群众诉求难以充分满足，需要我们做大量工作，力求群众满意。

（四）下一步拟改进措施

一是进一步更新教育理念。以改革创新为突破口，全面促进汉阳教育提质增效。着力构建“1+N”教育质量评价体系，从关注学校管理到关注学校治理，从关注基本技能到关注必备品格与关键能力，实现从“育分”到“育人”“育心”的转变。

二是进一步打造优秀队伍。聚焦教师素养整体提升，打造一批专家领衔的研究实践团队、基地、工作室和项目校，培养一批学科领军人物和专业组织，构建最优教师成长生态。深化领军教师“231”培养工程，增补潜力教师纳入培养计划。

三是进一步提升保障能力。进一步强化紧迫感、危机感和责任感，确保年底前完成“公办园在园幼儿占比达50%”目标。始终坚持中长期建设规划不动摇，根据全区适龄儿童入学情况，科学谋划、合理推进“十四五”学校建设计划。

四是进一步服务人民群众。针对“双减”背景下人民群众的新期待，建立严密的监督实施机制，规范有序开展中小学课后服务。从志愿服务、服务事项办理、整治校外培训机构等方面着手，进一步强化教育服务大局的能力。

与预算安排相结合情况：

进一步完善教师补充机制。希望市局会同有关部门加强顶层设计，根据课程标准、所处学段、办学规模、教育改革等教育基本情况以及教育现代化、新型城镇化、二孩政策、高考改革等教育发展新情况研究制定编制标准，核定教师编制总量。同时，根据教育发展现状，打破“退三补一”机制，完善教师补充机制。

对资源紧缺区予以倾斜。近年来，随着经济结构的调整和大量楼盘交付入住，汉阳区人口一直属于“净流入”状态，全区入学（转学）儿童人数每年净增数千人，学位供给压力巨大，区政府倾尽全力加大对教育的投入，新建学校、招聘教师。据测算，“十四五”期间我区学位供给仍然处于高压形势，希望财政在资金分配、政策制定上能予以关注和倾斜。

二、佐证材料

（一）基本情况

简要概述年度部门（单位）整体绩效目标。

坚持“三线并举”：持之以恒地坚守安全底线，为安全平稳发展筑牢堤坝；坚守纪律红线，为锻造优良作风定盘压舱；坚守质量生命线，为持续争先进位增添底气。

建强“三个教育中心”：均衡布局钟家村地区教育示范中心、二桥地区教育发展中心、四新地区现代教育中心，通过“三个教育中心”和谐共生、协同共进，形成汉阳教育既鼎立鼎兴又各领风骚的发展大格局。

打造“四个品牌”。对标区委总体部署，结合改革开放40年来汉阳教育形成的亮点经验，重点打造“立德树人、四有教师、学校特色、基层党建”四个品牌，加快形成在全市、全省乃至全国教育界有一定影响力的新名片和新标杆。

落实疫情常态化精准防控。

（二）部门自评工作开展情况

汉阳区教育局高度重视部门整体绩效评价工作，及时召开专题会议进行布置，向直属学校(单位)明确各项任务和要求，确保绩效评价工作顺利开展。

检测整体支出进展与实施效果，根据评价指标对整体支出的实施过程进行评价，对整体支出进行监督、管理，了解整体支出的过程、结果，判断是否科学、合理和有效。

通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系，指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标、年初目标值、实际完成值、得分值，以此评价每个指标的最终得分。

通过对财务报表、会计凭证、工作报告和业务台账等基础资料的审核和分析，对部门整体绩效指标体系进行评分，以最终得分来评价部门整体的绩效，在此基础上，形成绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

- 1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022年部门预算数203,464.21万元，执行数	186,556.48万元，预算整体执行率为91.69%。部门预算执行率未完成，主要是部分基本建设项目，正在验收结算审计付款过程中，增加了周期。

- 2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

汉阳区教育局根据部门职能制定了年度工作计划和绩效目标，并围绕计划和目标开展业务工作，2022年教育局学前教育、小学教育、中学教育、职业教育、校舍建设等产出指标的绩效目标全部完成。

- （一）加大建设投入，改善办学条件，教育资源配置更优更强

- 一是全速推进中小学建设。完成墨水湖二小、陶家岭小学、建港中学、墨水湖中学等7所学校新改扩建，新增建筑面积11万方，新增学位5538个。国博四小、方岛小学、汉钢初中、五里村小学4所学校建设的各项工作有序推进。

- 二是大力举办公办幼儿园。投入8250万元对国博D9等10所幼儿园进行整体改造，投入财政资金677万元，回购前期由大桥局完成装修的世纪金桥幼儿园，新增学位2970个。

- 三是大力推进集团化办学办学模式改革。优化组织架构，全区集团校达到10个，涵盖全区义务段学生总数52.6%。激发各集团校办学活力，大力推进“矩阵式”管理模式，大力开展“壮腰工程”和“治薄行动”。全区义务段学校成功创建市级达标校27所。弘桥中学成功创建市级示范高中。中国教育报专题报道我区集团化办学经验。汉阳区集团化办学案例入选教育部“教育这十年”案例集。全市“新建义务教育学校快速优质成长共同体建设现场推进会”在我区召开。

- (二）创新特色发展，力促公平优质，整体办学水平更高更稳

- 教师素质全面提升。开展师德师风专项整治活动，促进师德监管与治理常态化、长效化、精细化。扎实推进教师轮岗交流，组织教师区内轮岗270名，骨干教师占比超30%。充实教师队伍，新招聘教师607人。重点打造高端名师，肖晓萍、赵高峰、高瑶琴、陈祖华获评第十一批湖北省特级教师；武汉三中徐杨获市“最美教师”；墨水湖小学张庆获“荆楚好老师”。

- 聚焦品牌特色发展。“智慧教育”品牌更具影响，区域智慧教育案例《构建教育大平台建设智慧教育新生态》获评全国基础教育优秀工作案例。汉阳区和三寄宿中学成功入选信息化与基础教育均衡发展省部共建协同创新中心实验区、实验校。二桥中学在2022全球智慧教育大会经验分享。“大思政”品牌凸显内涵，以“图说心语”为载体的主题教育活动持续深入开展，以感恩教育为主题的《我和我的老师、我和我的学校》区域大思政教育读本编撰完成。劳动教育获得认可，全市劳动教育现场推进会在我区召开。在全省率先发布区本劳动实践指导手册《爱上劳动》。区域劳动教育成果被学习强国、湖北日报等主流媒体专题报道，并在全省大会推介。国际理解教育持续深入，成功召开“课程架起知音桥”国际理解教育推进会，情智学校、钟家村寄宿学校、七里小学获评武汉市国际理解教育示范校。

- 中考高成绩历史性突破。全区高考稳重有进，高考物理类、历史类一本率均位列全市第二，整体成绩稳居全市第一方阵。全区5人被清华北大录取，重本率达到96.1％。全区中考普高上线率保持全市前列，全区高分保护（全市前100名）和绝对高分人数均列全市第一。三职教中心学前教育专业在技能高考中成绩突出，本科上线人数及比例连续4年位居全市第一。

- 加强校园安全管理。联合区公安分局、区消防大队等部门开展校园安全隐患常态化排查，落实“一校一警”，对“八件套”等安防器材进行全面检查，强化学校封闭管理。强化民办机构整治。进一步巩固“双减”成果，规范校外培训机构办学行为，持续跟踪监测培训机构指标数据，辖区内169家校外培训机构审查合规率、资金核查率均为100%。开展校外培训机构治理“回头看”，覆盖722家（次）校外培训机构，下发整改通知书33份，对巡查中出现的问题立行立改到位。加强校外培训管理，2022年处理涉及培训机构群众诉求403件，妥善处置“暴雷跑路”机构（维思顿、太空学院、海伦多兰等）带来的风险，涉及学员1300多名，涉及费用1400余万元，有效维护了社会稳定。

- 效益指标完成情况分析。

效益指标完成体现在提升了素质教育及内涵发展，均衡发展教育，提升了校园环境。

坚持服务群众，全面加快推进学校建设。装备、办学水平的稳步提档升级，启动省级义务教育优质均衡发展示范区创建工作，满足汉阳区学位供给要求，学校设施设备环保达标，创建“中央电教馆中小学虚拟实验教学全国实验区”，高水平建成汉阳区智慧教育基础设施。

坚守守安全底线，坚守纪律红线，坚守质量生命线，促进教育提质增效。职业教育毕业生的就业率为100%；提升了全学段教育质量，每年开展全学段优课评比活动，优化教学常规规范管理；无校舍安全事故；构建“1+N”教育质量评价体系，引领汉阳教育内涵式发展。

坚持素养提高，全面加强教师队伍建设。学校100%全覆盖以政治课为核心，开展大思政建设。各学段遴选2-5所学校的育人模式进行推广，进行“学校特色”的品牌打造；开展好学校“一校一特”特色体育、艺术项目，每位学生掌握“1＋1”项运动、艺术技能；

疫情防控取得胜利，全区学校幼儿园培训机构未发生一起防疫安全事故。

- 满意度指标完成情况分析。

学校满意度为95%；全面加强教师队伍建设，受训教师满意度95%，幼儿园培训机构未发生一起防疫安全事故，师生满意度100%。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

项目完成或进行评价后，及时收集整理项目指标，建立部门内部指标库；积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关会议，积极引导各项目科室增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性；过程中加强项目监管，督促项目进度，对完成项目抽查。

绩效自评工作中需改进的问题：强化部门内部监督机制建设；积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系； 针对各项目具体细化绩效指标、年度目标； 建立绩效指标项目库管理，项目定期申报进度及完成情况，完成内容等。

（五）其他佐证材料