| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教育教学及教科研项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 汉阳区教育局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1741.93 1741.93 1741.93 |  |  |  | 20 |  | 20 20 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1741.93 1741.93 1741.93 |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 一是开展丰富的学生活动，促进学生艺术、体育、德育等全面发展；二是开展教师培训及各项活动，组织教师良性交流，促进教师教学水平提升；三是整体提升汉阳区教育教学质量。 |  |  |  |  | 较好的完成各项工作任务 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 进一步更新教育理念。以改革创新为突破口，全面促进汉阳教育提质增效。 |  | 完成年度目标 | 完成年度目标 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 名师工作室 |  | 13 | 13 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 信息化建设情况 |  | 加强教育系统信息化建设 | 参加2024年全球智慧教育大会现场交流。区域虚拟实验教学实践获全球智慧教育首届创新成果提名奖。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 高学历.高层次人才储 备率 |  | 加强高层次人才培养 | 强化骨干教师轮岗交流，促进优质师资均衡配置。强化学校的教师专业发展功能，创新思路组织教师专业发展实践活动。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 进一步打造优秀队伍。聚焦教师素养整体提升，打造一批专家领衔的研究实践团队、基地、工作室和项目校，培养一批学科领军人物和专业组织，构建最优教师成长生态 |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 开设心理热线，满足对有需要的教师心理帮扶的需求 |  | 正常开展 | 正常开展 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 参加培训覆盖率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 将成本控制在预算内 |  | 不超过预算数 | 不超过预算数 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升学生创新意识与实践能力 |  | 提升 | 基本提升 | 5 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 提高汉阳区教师队伍整体水平 |  | 增强 | 增强 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 满足汉阳区学位供给要求 |  | 满足 | 满足 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 |  | 90 | 98% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | 90 | 95% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 学校满意度 |  | 90 | 95% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |